## Resumo Geral
Item | Valor (R$) | Saldo à pagar para Carla |  | -2500 |  | CONTA CORRENTE | SALDO
Terreno | 125000 | Reembolsos |  | 219.26 | VALOR EM DINHEIRO | 35000
Custo por casa | 22310.78 | TOTAL |  | -2280.74 | Retro | -1650
Custo Total das Duas Casas | 44621.56 |  |  |  | Areia Brita | -2350
Custo por m2 | 1211.5826 |  |  |  | Giassi Ferro | -1900
% de Administração | 10% | Mão de obra |  | 108342 | Mão de obra | -10800
Taxa de Administração | 4462.156 | Ja pago |  | 15840 | Aterro | -4460
Custo Total Final da Obra | 26772.936 |  |  | 14.62% | Mão de obra | -3040 | 8400
[5 empty] | Giassi Ferro (1 / 3) | -2400
Administração
|  | Dia | 2025-06-05
|  | Saldo |  | 4462.156

## Custos Das Casas
Data | Categoria | Descrição | Nota Fiscal | Responsavel | Valor (R$) | Forma de Pagamento | Observações
2025-03-03 | Projeto | Projeto Arq |  | SEM NF | 2800 | Dinheiro | 1ª Parcela
2025-04-21 | Projeto | Projeto Arq |  | SEM NF | 2680 | Dinheiro | 2ª Parcela
2025-05-13 | Projeto | ART Projeto |  | Nicolas | 125.4 | PIX
2025-05-14 | Projeto | ART Execução |  | Nicolas | 125.4 | PIX
2025-05-21 | Projeto | Foto copias | 7590 | Nicolas | 69.2 | PIX
2025-05-21 | Projeto | Taxa de aprovação |  | Nicolas | 386.5 | PIX
2025-05-23 | Muro de contenção | Ferro | 64794 | Nicolas | 1900 | Pix | Eu paguei
2025-05-27 | Muro de contenção | Cimento e pedra |  | Augusto | 3035 | Pix
2025-05-27 | Muro de contenção | Areia e brita |  | SEM NF | 2350 | Dinheiro
2025-05-30 | Muro de contenção | Retro (limpeza terreno) |  | SEM NF | 1650 | Dinheiro
2025-05-30 | Projeto | Foto copias | 7634 | Nicolas | 81.2 | Pix
2025-06-03 | Muro de contenção | Mão de obra |  | SEM NF | 12800 | Dinheiro
2025-06-18 | Aterro | Retro (limpeza terreno) |  | SEM NF | 4460
2025-06-26 | Fundação | Ferro |  | Nicolas | 7200 | PIX
2025-07-01 | Projeto | Foto copias | 7746 | Nicolas | 68.86 | PIX
2025-07-04 | Fundação | Mão de obra |  |  | 3040
2025-07-09 | Ligação agua e luz | Material |  | Augusto | 1850

## Reembolso
Data | Categoria | Descrição | Nota Fiscal | Valor (R$) | Forma de Pagamento | Observações
2025-05-21 | Projeto | Foto copias | 7590 | 69.2 | Pix
2025-05-30 | Projeto | Foto copias | 7634 | 81.2 | Pix
2025-07-01 | Projeto | Foto copias | 7746 | 68.86 | Pix
TOTAL |  |  |  | 219.26

## ORÇAMENTOS
MATERIAL - MURO DE CONTENÇÃO
EMPRESA | FERRO | AREIA | BRITA | PEDRA | CIMENTO | FRETE | TOTAL | VALOR FECHADO
MOUTINHO | 2523.11 | 1758.35 | 1454.4 | 1645.2 | 2574 | 60 | 10015.06
Giassi Ferros | 1990 | [5 empty] | 1990 | 1900
G HAUS | 2707.3 | 4403 | 4403 |  | 2195 |  | 13708.3
TaQi | 2789.78 |  |  |  | 2095 | 150 | 5034.78
Made Norte | 2672.25 | 1794 | 1558.8 | 1196 | 1997.5 | 50 | 9268.55
Prado |  | 1300 | 1050 |  |  |  | 2350 | 2350
Daniel Pedra |  |  |  | 1080 |  |  | 1080
São Jorge |  | 1860 | 1620 | 1040 | 1995 |  | 6515 | 3035
Orçamento Carla | 1099.87 | 2160 | 1320 | 1780 | 2500 |  | 8859.87
7285
| ALUGUEL (5 meses) | FRETE | TOTAL
Estancia Container | 450 | 350 | 2950 | Nao tem previsão
Renan | 450 | 400 | 3050
MKlein Locações | 470 | 400 | 3150
H2 Containers | 380 | 450 | 2800 | Não tem previsão
MATERIAL - FUNDAÇÕES
EMPRESA | FERRO | MADEIRA | PEDRA | CIMENTO | MISCELANIAS | FRETE | TOTAL | VALOR FECHADO
MOUTINHO | 10773.68 | 5363 | 1609.64 | 4988.45 | 559 | 60 | 23353.77
Giassi Ferros | 7590 | [5 empty] | 7590
Ferros Castro | 8925.92
São Jorge | 9146 | 4054 | 1040 | 4290 | 553.9 |  | 19083.9
Madeireira Morada do sol |  | 4325 |  |  |  |  | 4325
Made Norte | [6 empty] | 0
Prado | [6 empty] | 0
Daniel Pedra | [6 empty] | 0
0
Orçamento Carla | [6 empty] | 0
0